## Logical framework _2022_приклад
Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні
Виконавець проекту:
Назва проекту:
Програмний компонент:
Проектна спрямованість: |  | мобілізація | Фінансування |  | грн.
Ця матриця адаптується під кожен проект/програмний компонент, ґрунтуючись на логічній структурі його виконання та отриманих результатах. Необхідні рядки додаються, зайві видаляються. | [5 empty] | Таблиця з логічною структурою Проекту та показниками ефективності його виконання
1. Логічна структура виконання проекту | [6 empty] | 2. Узагальнені дані на кінець періоду |  |  | 3. Планування та моніторинг виконання кількісних показників ПЛАН/ФАКТ | [7 empty] | 4. Коментарі для звіту*
Логічна структура проекту | Код (застосуйте фільтр) | Логіка втручання: Завдання/Діяльність |  | Індикатори (засіб вимірювання очікуваних та конкретних результатів) | Одиниця вимірювання | Припущення та ризики. Джерела та методи підтвердження і перевірки даних. | ПЛАН | ФАКТ | % виконання | 01.01.2022-31.03.2022 |  | 01.04.2022-30.06.2022 |  | 01.07.2022-30.09.2022 |  | 01.10.2022-31.12.2022 |  | * Зазначте період та стисло що зроблено, які результати досягнуто, або причини чому не виконано та коли буде виконано показники
[10 empty] | період 1 |  | період 2 |  | період 3 |  | період 4
[10 empty] | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План
Мета проекту | Посилити лідерську роль в адвокації для розвитку спроможності спільноти на регіональному рівні для забезпечення стійкості послуг з ВІЛ
Конкретна ціль (SO) | SO1 | SO1: Посилювати інституційний та організаційний розвиток спільноти для побудови ефективного партнерства і співробітництва на місцях та інформування громади про проблематики спільноти |  | Кількість стейкхолдерів, з якими налагоджено партнерські стосунки у напрямку просування інтересів спільноти та відстоювання прав на місцях | стейкхолдер | Листування з стейкхолдерами, листи-підтримки, протоколи робочих зустрічей з стейкхолдерами, інформпо-відомлення, описовий звіт тощо. | 4 | 0 | 0% |  |  |  | 2 |  | 2
| SO1 |  |  | Кількість лідерів від спільноти, які робили публічні виступи у ЗМІ чи онлайн медіа України, де доносили громадськості проблеми спільноти | особа | Планується що щокварталу будуть обовязково виступи на місцевому телеканалі або онлайн каналі. Зараховуються особи Реєстр обліку виступів у ЗМІ (національні, регіональні, місцеві) у форматі Excel з скріншотами, описовий звіт. | 3 | 0 | 0% |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3
| SO1 |  |  | Громада щокварталу отримує інформацію про проблематики спільноти через місцеві ЗМІ | випадок | Планується 1 раз на квартал робити 1 виступ на місцевому телеканалі або онлайн каналі. Скріншот сторінки, інформповідомлення, описовий звіт тощо. | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | [6 empty] | Період І: 1 сюжет на місцевому ЗМІ за участі представника спільноти та експерта-ментора
| SO2 | SO2: | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | Період І: Період ІІ:
| SO2 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | Період І: Період ІІ:
Результати діяльності (О) /SO1 | SO1-01 | SO1-01: Створити регіональні осередки та внормувати внутрішні документи та політики організації/осередка |  | Розроблено та затверджено внутрішні документи та політики осередків | документ | На Загальних зборах організації планується затвердити внутрішні політики/документи представництв (додаються статут, положення про конфіденційність, операційний план роботи 2022, адвокаційний план 2022, комунікаційний план 2022), описовий звіт. | 5 | 4 | 80% | 4 | 5 | [6 empty] | Період І: Затверджено 4 документи: Статут, Положення про конфіденційність, операційний план роботи 2022, адвокаційний план 2022.
| SO1-01 |  |  | Кількість створених регіональних осередків/представництв | осередок | Документи, що регламентують створення осередків /представництв та їх роботу, інформповідомлення, описовий звіт тощо. | 4 | 0 | 0% |  |  |  | 4
| SO1-02 | SO1-02: Провести навчання для спільноти з питань публічних виступів у ЗМІ та використання СММ-технологій |  | Кількість проведених навчань для спільноти з питань публічних виступів у ЗМІ та використання СММ-технологій | треніг | Планується 2 тренінги для 12 лідерів (виступи у ЗМІ, СММ-технології). Програма тренінгу, Реєстраційна форма учасників заходу (або для формату он-лайн: список учасників та скріншот екрану з учасниками), звіт тренера, презентації, роздаткові матеріали. | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  | 1
| SO1-02 |  |  | Кількість лідерів від спільноти навчені публічним виступам у ЗМІ | особа |  | 12 | 0 | 0% |  |  |  | 12 |  | 12
| SO1-03 | SO1-03: Створити умови для реалізації лідерського потенціалу спільноти у напрямку просування своїх інтересів |  | Кількість обраних лідерів від спільноти, які готові комунікувати та відстоювати права спільноти | особа | Протокол відбору, ТЗ, описовий звіт | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | [6 empty] | Період І: обрано 5 осіб для публічних виступів
| SO1-03 |  |  | Кількість укладених Меморандумів про співробітництво з партнерськми НУО | документ | У громаді працює 4 НУО, які надають допомогу КГ. Скан Меморандума, описовий звіт, інформповідомлення. | 4 | 0 | 0% |  |  |  | 4
| SO1-03 |  |  | Для цільових аудиторій (місцева влада та ЗМІ) спільнотою підготовлено ключові меседжі для подальшого адвокатування та впровадження | меседж | Планується підготувати меседжі для ЗМІ та місцевої влади. Документ з меседжами погоджено на Загальних зборах, протокол Загальних Зборів, інформповідомленя, описовий звіт. | 2 | 1 | 50% | 1 | 2 | [6 empty] | Період І: підготовлено меседжі для просування серед ЗМІ. Меседжі для місцевої влади будуть розроблені у ІІ періоді.
| SO1-03 |  |  | Кількість випадків інформування громадськості щодо проблематик спільноти через національні та місцеві ЗМІ, соцмережі | випадок | Рахуються оригінальні випадки інформування про проблематики спільноти (перепости не рахуються). Реєстр обліку виступів з скріншотами у форматі Excel, описовий звіт. | 12 | 1 | 8.333% | 1 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | Період І: 1 випадок виступу у ЗМІ.
Результати (О) /SO2 | SO2-01 | SO2-01: | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
| SO2-02 | SO2-02: | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
| SO2-03 | SO2-03: | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
Результати (О) /SO3 | SO3-01 | SO3-01: | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
| SO3-02 | SO3-02: | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
| SO3-03 | SO3-03: | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
Активності (А) /SO1 | SO1-01. | SO1-01: Створити регіональні осередки та внормувати внутрішні документи та політики організації/осередка
| SO1-01. | A1.1.1. Проведення робочих зустрічей з представниками спільноти |  | Проведено робочі зустрічі | робоча зустріч | Протоколи робочих зустрічей, інформповідомленя , описовий звіт. | 6 | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2
| SO1-01. | A1.1.2. Надання технічної допомоги регіональним осередкам |  | Кількість випадків надання технічної допомоги регіональним представництвам спільноти | випадок | Техдопомога буде надаватися у вигляді консультацій, візитів. Звіт про візит, Реєстр обліку техдопомоги у форматі Excel, інформповідомленя , описовий звіт. | по факту | 2 |  | 2 | по факту |  | по факту |  | по факту |  | по факту | ПеріодІ: надано 2 консультації (з питань участі у конкурсі спікерів, сумісна участь у телепередачі на місцевому телеканалі)
| SO1-01. | A1.1.3. Проведення Загальних зборів організації |  | Проведено Загальні збори організації | захід | Програма заходу, Протокол зборів з рішенням, Реєстраційний список учасників, інформповідомленя , описовий звіт. | 1 | 0 | 0% |  | 1
| SO1-01. | A1.1.4. Інформаційна підтримка діяльності у напрямку організаційного розвитку організації |  | Кількість інформаційних повідомлень про організаційний розвиток організації та діяльність спільноти | інфоповідомлення | Рахуються оригінальні повідомлення (перепости не рахуються). Список повідомлень з посиланням та скріншотами. | по факту | 0 |  |  | по факту |  | по факту |  | по факту |  | по факту
| SO1-03. | SO1-03: Створити умови для реалізації лідерського потенціалу спільноти у напрямку просування своїх інтересів
| SO1-03. | А1.3.1. Здійснення комунікацій з НУО та зацікавленими особами для побудови спіробітництва |  | Кількість здійснених комунікацій для побудови співробітництва | комунікація | Комунікації у вигляді зустручей, листування | 6 | 0 | 0% |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
Активності (А) /SO2 | SO2-02. | SO2-02:
| SO2-02. | А 2.2.1. | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
| SO2-02. | А 2.2.2. | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
| SO2-03. | SO2-03:
| SO2-03. | А 2.3.1. | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
| SO2-03. | А 2.3.2. | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
Активності (А) /SO3 | SO3-01. | SO3-01:
| SO3-01. | А 3.1.1. | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
| SO3-01. | А 3.1.2. | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
| SO3-02. | SO3-02:
| SO3-02. | А 3.2.1. | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
| SO3-02. | А 3.2.2. | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
| SO3-03. | SO3-03:
| SO3-03. | А 3.3.1. | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
| SO3-03 | А 3.3.2. | [15 empty] | Період І: Період ІІ:
|  | Пояснення: % виконання = 1 - (План - Факт) / План. Вираховується автоматично. Комулятивний результат= Факт І період+Факт ІІ період. Використовується для накопичувальних індикаторів. Зріз на кінець проектного року використовується переважно для ненакопичувальних індикаторів (наприклад: кількість навчених осіб) |  |  |  | Скорочення: Н - накопичувальний індикатор НН - ненакопичувальний індикатор SO - Specific Оbjectives (конкретні цілі) О - Outcomes (результати) А - Activities (активності)

## список (hidden)
ПК
101М. Забезпечення своєчасного транспортування мокроти до лабораторій вищого рівня для бактеріологічних досліджень на туберкульоз
139 М. Підтримка Всеукраїнської гарячої лінії з питань ВІЛ / СНІДу, туберкульозу
140M. Адвокація розширення суб'єктів, уповноважених проводити лікування та медичний нагляд ЛЖВ та пацієнтів з ТБ, зокрема лікарів первинної ланки надання медичної допомоги та приватних постачальників
141M. Адвокація розширення програм розвитку системи соціальної адаптації та забезпечення бюджетного фінансування служб охорони здоров'я послуг з лікування, діагностики та супроводу ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусних гепатитів В і С, замісної підтримувальної терапії в установах ДКВС України для засуджених та звільнених
142M. Адвокація права на безоплатну правову допомогу представників ключових груп шляхом формалізації процедур надання такої допомоги вразливим до ВІЛ групам на рівні адміністрації системи гарантованого державою захисту.
143M. Моніторинг представниками спільноти діяльності Централізованої закупівельної організації з централізованої закупівлі медичних товарів та підвищення ефективності національної закупівельної системи
144M. Створення необхідних умов для забезпечення сталості послуг з туберкульозу в рамках переходу на національне фінансування на національному рівні
145М. Розвиток потенціалу та лідерства спільноти підлітків, які живуть з ВІЛ, адвокаційна діяльність та законодавчі зміни
146M. Розробка, підтримка та посилення механізмів громадського контролю за дотриманням прав осіб, уразливих до ВІЛ, у місцях позбавлення волі
147М. Мобілізація релігійних громад та організацій для подолання стигми і дискримінації людей, які живуть з ВІЛ та представників ключових груп
148М. Юридичний супровід, інформування, перенаправлення, консультації та представництво інтересів людей, які живуть ВІЛ, ТБ та представників уразливих до ВІЛ груп населення
150M. Зниження рівня стигматизації та дискримінації стосовно пацієнтів з ТБ серед медичних працівників
151M. Зниження рівня стигми та дискримінації з боку працівників державної пенітенціарної служби України та уповноважених органів пробації стосовно засуджених і осіб, звільнених з місць позбавлення волі
152М. Посилення лідерської ролі в адвокації для розвитку спроможності спільноти секс-працівників\ць на національному та регіональному рівні для забезпечення стійкості послуг з ВІЛ
153M. Поширення використання електронних інструментів для моніторингу ситуації з туберкульозом на базі громади, використовуючи можливості мобільного додатку OneImpact
154М. Посилення лідерської ролі в адвокації для розвитку спроможності спільноти ЛВІН на національному та регіональному рівні для забезпечення стійкості послуг з ВІЛ
155М. Посилення лідерської ролі в адвокації для розвитку спроможності ТБ спільноти на національному та регіональному рівні для забезпечення стійкості послуг з туберкульозу
156М. Посилення лідерської ролі в адвокації для розвитку спроможності спільноти жінок, які живуть з ВІЛ на національному та регіональному рівні для забезпечення надання стійкості послуг з ВІЛ
157М. Посилення лідерської ролі в адвокації для розвитку спроможності спільноти ЧСЧ на національному та регіональному рівні для забезпечення стійкості послуг з ВІЛ
158М. Посилення ролі та розвитку спроможності спільноти колишніх ув’язнених у відстоюванні прав на національному та регіональному рівні для посилення впливу спільноти на політики з ресоціалізації
159M. Розбудова пацієнторієнтованої моделі системи охорони здоров’я для людей, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах державної кримінально-виконавчої служби україни
160М. Створення національного хабу надавачів параюридичної допомоги які є представниками уразливими до ВІЛ груп
161М. Надання юридичної інформації людям, які живуть з ВІЛ, ТБ та представникам уразливих до ВІЛ груп населення за допомогою Юридичного боту
162M. Адвокація та технічна підтримка сталого реагування на ВІЛ та ТБ на регіональному рівні
163M. Адвокація розширення доступу до діагностики та лікування ВГС серед ключових, уразливих до ВІЛ груп населення на регіональному рівні

## списки (hidden)
Проектна спрямованість | Програмний компонент | спільнота
адвокація |  | засуджені та звільнені з місць позбавлення волі
мобілізація |  | ЛВІН
правова підтримка |  | підлітки, які живуть з ВІЛ
технічна підтримка |  | релігійні громади та організації
секс-працівники та секс-працівниці
ТБ-спільнота
ЧСЧ